सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अध्ययन

**अनलाइन माध्यमबाट गरिने सर्वेक्षणको प्रश्नावली**

-आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि\_

यस प्रश्नावलीमा समावेश भएका विषय राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा अध्ययन गर्न लागिएको समपुरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि हो ।यस कामका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट एक अध्ययन टोलीको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रश्नावली सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नमूना छनौटमा परेका **प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमका लागि अलग अलग रुपमा भर्नु पर्नेछ** । प्रश्नावली फाराम आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने आयोजना प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीले अन्य सम्बद्ध शाखा वा कर्मचारीसँगको समन्वयमा भरी अध्ययन टोलीलाई ७ दिनिभत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

*नोटः यस प्रश्नावलीमा उत्तरदाताहरुबाट प्राप्त सूचना यो अध्ययन प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने छैन । साथै प्रश्न नं १ प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको लागि मात्र सान्दर्भिक हुनेछ ।*

|  |  |
| --- | --- |
| **आयोजना वा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण** | |
| आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायः |  |
| आयोजना वा कार्यक्रम स्थलः |  |
| आयोजना सञ्चालन हुने आर्थिक वर्षः |  |
| अपेक्षित प्रतिफलः | -क\_  -ख\_ |

१= प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न सकिएको छ छैन < छैन भने सोको कारण के हो <

-क\_ म्याचिङ्गका लागि व्यहोर्नु पर्ने रकमको कमीले -समपुरक अनुदानको हकमा\_

-ख\_ सम्भाव्यता अध्ययन वा प्रस्ताव तयारी वा वातावरणीय अध्ययन लगायत तयारी नभएर वा काम गर्ने जनशक्तिको कमीले

-ग\_ प्रस्ताव तयार भएर पनि अनलाइन प्रणालीमा पहूँच हुन नसकेर

-घ\_ माथिका बाहेक अन्य कारण भएमा सो समेत उल्लेख गर्नुहोस ।

२= प्रस्ताव तयारीका लागि आयोजना वा कार्यक्रम छनौट गर्ने प्रकृया कस्तो रहेको थियो <

-क\_ लाभग्राही समुदायसँगको छलफलका आधारमा

-ख\_ आयोजना बैंकमा समावेश भएकामध्येबाट

-ग\_ समुदायसँगको छलफल र आयोजना बैक बाहिरबाट सोझै

-घ\_ अन्य कुनै प्रकृया भएमा सो उल्लेख गर्नुहोस्

३= आयोजना वा कार्यक्रम छनौट गर्दा लाभग्राही समुदायसँग छलफल र परामर्श गरिएको थियो भने त्यस्तो छलफलमा समावेशी सहभागिताको अवस्था कस्तो थिथो <

-क\_ छलफलका जम्मा सहभागी संख्याः

-ख\_ महिला सहभागीको संख्याः

-ग\_ सिमान्तकृत समुदाय -आर्थिक रुपले विपन्न, दलित, जनजाति, अपाङ्ग आदि \_ का सहभागी संख्याः

४= आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्दा देहायका कामका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गरिएको थियो <

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **प्रस्ताव तयारी सम्बन्धी कृयाकलाप** | **आन्तरिक जनशक्तिबाट** | **परामर्श सेवाबाट** |
| -क\_ पूर्व/सम्भाव्यता अध्ययन वा प्रस्ताव वा अवधारणापत्र तयारी |  |  |
| -ख\_ ड्रइङ्ग, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरण DPR |  |  |
| -ग\_ वातावरणीय अध्ययन |  |  |
| -घ\_ लगानी र प्रतिफल विश्लेषण |  |  |
| -ङ\_ अन्य कुनै भएमा सो उल्लेख गर्नुहोस |  |  |

५= प्रस्ताव तयारीको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको थियो वा थिएन <

६= विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन -DPR\_तयार गरिएको अवस्थामा देहायका विवरण समावेश भए नभएको उल्लेख गर्नुहोस् ।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **अवलम्बन गरिएको विधि** | | **छ** | **छैन** |
| -क\_ DPR तयारीका लागि Standard Format को उपयोग गरे नगरेको | |  |  |
| -ख\_ गरेको भए कुन Format उपयोग गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस् | |  | |
| -ग\_ DPR मा वित्तीय विश्लेषण समावेश भएको | |  |  |
| -घ\_ सडकको DPR तयारिमा ट्राफिक सर्भे गर्ने गरेको | |  |  |
| -ङ\_ DPR को स्वीकृति कुन तहबाट भएको छ < |  | | |

७= सडक, पुल तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आयोजनामा कुन निकायले स्वीकृत गरेको मापदण्ड प्रयोग गर्ने गरिएको छ ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्षेत्र | सडक | सडक पुल | भवन निर्माण |
| मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निकाय |  |  |  |

८= आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुन विधि अपनाइएको थियो ?

-क\_ ठेक्का मार्फत

-ख\_ अन्य निकायसँग MOU गरेर

-ग\_ आफ्नै सरकारी संयन्त्रमार्फत

-घ\_ अन्य कुनै विधि -उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैसस आदि\_

९= आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रकृया कहिले शुरु भएको थियो र कार्यान्वयन सम्झौता कुन मितिमा भएको थियो < खरिद प्रकृया शुरु गर्नमा ढिलाई भएको भए सोको प्रमुख कारण के थियो <

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| खरिद प्रक्रिया शुरु भएको | साल | महिना | गते |
| कार्यान्वयन सम्झौता भएको | साल | महिना | गते |
| खरिद प्रकृया आरम्भ गर्नमा ढिलाई हुनुको कारण | -क\_ जग्गा व्यवस्थापन समयमा हुन नसकेको वा utility relocation गर्न ढिलाई भएको | | |
| -ख\_ बोलपत्र सम्बन्धी कागजात समयमा तयार हुन नसकेको | | |
| -ग\_ डिजाइन इस्टिमेटमा फेरबदल भएको | | |
| -घ\_ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन वा रुख कटान स्वीकृतिमा बिलम्ब भएको | | |
| -ङ\_ बहुवर्षीय वा सालवसाली कुन ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने भन्नेमा अन्यौल भएको | | |
| -च\_ थप अन्य कुनै कारण भए ==== | | |

१०= आयोजना वा कार्यक्रमको बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोस्त वा कार्यक्रम सम्झौता गरिएको भए बजेट व्यवस्थापन कसरी गरिएको थियो <

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| आयोजना वा कार्यक्रमको स्वीकृत अनुमानित लागत रु | | |  | | | |
| स्वीकृत ठेक्का वा कार्यक्रम सम्झौता अंक | नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट | | | आफ्नो स्रोतबाट | | |
| पहिलो वर्ष | दोस्रो वर्ष | तेस्रो वर्ष | पहिलो वर्ष | दोस्रो वर्ष | तेस्रो वर्ष रु |
| रु | रु | रु | रु | रु | रु | रु |
| बजेट विनियोजनमा कुनै समस्या परेको भए |  | | | | | |

११= आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी अवस्था कस्तो रहेको थियो <

|  |  |
| --- | --- |
| अनुगमन गरेको पटक |  |
| अनुगमन प्रतिवेदन तथा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाएको | -क\_ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय |
| -ख\_ राष्ट्रिय योजना आयोग |
| -ग\_ नेपाल सरकार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय |
| -घ\_ जिल्ला समन्वय समिति -स्थानीय तहको हकमा\_ |
| -ङ\_ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -प्रदेशको हकमा\_ |
| -च\_ जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -स्थानीय तहको हकमा\_ |

१२= आयोजना वा कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथा प्रदेश आवधिक योजना र स्थानीय आवधिक योजनाको कुन लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याएको ठान्नुहुन्छ < उल्लेख गर्नुहोस् । -प्रदेशका लागि स्थानीय योजना सान्दर्भिक नहुने\_

|  |  |
| --- | --- |
| तहगत योजना | योजनाको कुन लक्ष्य -Goal\_ प्राप्तिमा योगदान |
| राष्ट्रिय |  |
| प्रादेशिक |  |
| स्थानीय |  |

१३= आयोजना वा कार्यक्रम छनौट गर्दा निम्न क्षेत्रमा यसको सान्दर्भिकताबारे अध्ययनन विश्लेषण गरिएको थियो थिएन <

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| अध्ययनको क्षेत्र | अध्ययन भए नभएको | अध्ययनको क्षेत्र | अध्ययन भए नभएको |
| प्राविधिक |  | सामाजिक |  |
| आर्थिक |  | लैंगिक÷समावेशी |  |
| वातावरणीय |  | संस्थागत |  |

१४= आयोजना वा कार्यक्रम छनौट गर्दा निम्न क्षेत्रमा जोखिम विश्लेषण गरिएको थियो वा थिएन < गरिएको भए जोखिम न्यूनीकरणका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको थियो <

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्षेत्र | विश्लेषण गरे नगरेको | न्यूनीकरणका लागि गरिएको व्यवस्था |
| वित्तीय सुशासन जोखिम (Fiduciary Risk) |  |  |
| सार्वजनिक खरिद जोखिम (Procurement Risk) |  |  |
| विपद् जोखिम |  |  |
| जलवायुजन्य जोखिम |  |  |

१५= आयोजना वा कार्यक्रमको ठेक्का वा कार्यक्रम सम्झौता अंक लागत अनुमानको तुलनामा घटी बढी वा यथावत के छ < यदी घटी वा बढी भएको भए के कति रहेको थियो < त्यसो हुनुको कारण समेत उल्लेख गर्नुहोस् ।

|  |  |
| --- | --- |
| स्वीकृत लागत अनुमान रकम रु |  |
| ठेक्का वा कार्यक्रम सम्झौता अनुसारको रकम रु |  |
| घटी वा बढी भए त्यसो हुनुको कारण |  |
| रकम बचत हुन गएको भए सोको उपयोग | -क\_ नगरेको  -ख\_ सोही ठेक्का वा सम्झौतामा थप काम गराएको  -ग\_ अर्को नयाँ काममा लगाएको |

१६= आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न हुँदाको वास्तविक लागत वा खर्च कति रह्यो < ठेक्का वा कार्यक्रम सम्झौता अङ्कको तुलनामा लागत वा खर्च बढ्न गएको भए सो को कारण र बढेको लागत वा खर्च व्यहोर्ने स्रोत कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो <

|  |  |
| --- | --- |
| जम्मा यथार्थ खर्च रु |  |
| घटी वा बढी हुनुको कारण |  |
| बढेको लागत वा खर्च व्यहोर्ने स्रोत | -क\_ नेपाल सरकार -ख\_ प्रदेश सरकार -ग\_ आन्तरिक स्रोत |

१७= आयोजना सम्पन्न गर्न लागेको वास्तविक अवधी र सम्झौता अनुसारको अवधिबीच के कति अन्तर रह्यो < यदि सम्झौता अवधिभन्दा घटी वf बढी अवधि लागेको भए सोको प्रमुख कारण के थियो<

|  |  |
| --- | --- |
| सम्झौता अनुसारको अवधि | वर्ष महिना दिन |
| सम्पन्न गर्न लागेको अवधि | वर्ष महिना दिन |
| अवधि घटी वा बढी हुनुको कारण |  |

१८= आयोजना वा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान रकम निकासा र खर्चको अवस्था तथा निकासा रकम खर्च हुन नसकेको भए सोको कारण उल्लेख गर्नुहोस् । -बहु वर्षीय आयोजना भए सबै वर्षको कूल जम्मा लेख्नुहोस्\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| स्वीकृत भएको रकम | LMBIS/SuTRA मा प्रविष्ट रकम | निकासा रकम | खर्च भएको रकम | खर्च प्रतिशत | फिर्ता भएको रकम |
| रु |  | रु | रु |  | रु |
| सबै रकम खर्च हुन नसकेको भए सोको कारण | | |  | | |
| आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता नगरेको भए सोको कारण | | |  | | |

१९= आयोजना वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित बेरुजु र फर्छ्यौटको अवस्था कस्तो छ <

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| आयोजना वा कार्यक्रमको कुल खर्च रकम | बेरुजु रकम | हालसम्मको फर्छ्यौट प्रतिशत |
|  |  |  |

२०= आयोजना वा कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय लक्ष्य कति प्रतिशत हासिल भयो र हासिल भएका दुबै लक्ष्यबीचको सामञ्जस्यता कस्तो रह्यो <

|  |  |
| --- | --- |
| भौतिक प्रगति प्रतिशत |  |
| वित्तीय प्रगति प्रतिशत |  |
| भौतिक र वित्तीय प्रगतिबीच फरक भए सोको कारण |  |

२१= आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा डिजाइन परिवर्तन वा अन्य कुनै कारणले भेरिएशन आदेश जारी गरिएको थियो वा थिएन < यदि थियो भने सोको कारण र यसबाट लक्ष्य प्राप्तिमा पर्न गएको असर उल्लेख गर्नुहोस् ।

|  |  |
| --- | --- |
| भेरिएशनको कारण | लक्ष्य प्राप्तिमा पर्न गएको असर |
|  |  |

२२= आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट महिला र अन्य सीमान्तकृत वर्गमा पर्न गएको सामाजिक प्रभाव तथा आयोजना वा कार्यक्रमबाट वातावरणीय पक्षमा पर्न गएको असर के कस्तो थियो <

|  |  |
| --- | --- |
| महिलामा परेको सामाजिक प्रभाव -सकारात्क jf नकारात्मक\_ |  |
| अन्य सीमान्तकृत वर्गमा पर्न गएको सामाजिक प्रभाव -” ”\_ |  |
| वातावरणीय असर -सकारात्क jf नकारात्मक\_ |  |

२३= आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको लाभ र सोको बाँडफाँटको अवस्था कस्तो रहेको छ <

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| प्राप्त भएका प्रमुख लाभहरु | -क\_ पहुँच दूरी छोटिएको | -ख\_ उपभोग बढेको |
| -ग\_ उत्पादन बढेको | -घ\_ रोजगारी सिर्जना भएको |
| -ङ\_ सेवाको उपयोगिता बढेको | -च\_ अन्य कुनै भए |
| लाभ प्राप्त गर्ने जम्मा परिवार संख्या |  | |
| लाभ प्राप्त गर्ने सीमान्तकृत समुदायको परिवार संख्या |  | |
| महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गलाई कुनै विशेष फाइदा पुगेको भए सोसमेत | |  |

२४= आयोजना वा कार्यक्रम सम्झौता अनुरुप सम्पन्न नभई अधुरो रहेको भए सोको कारण र समाधानका लागि गरेका प्रयासहरु <

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सम्पन्नताको अवस्था | -क\_ सम्पन्न भएको | | -ख\_ अधुरो रहेको | -ग\_ अधुरो भए अब सम्पन्न हुने नयाँ मितिः | |
| अधुरो रहनुको कारण | -क\_ सबै अनुदान निकासा नभएको | | | -क\_ निकासा रकम खर्च नभएको | -ग\_ अन्य कुनै भए |
| बहुवर्षीय÷क्रमागत आयोजनामा पुनः माग नगरेको भए कारण | | | |  | |
| सम्पन्न गर्न गरिएका प्रयासहरु | |  | | | |

२५= आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भार वा सञ्चालन÷व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थागत वा जनशक्ति÷औजार उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ छैन < गरिएको भए यसको अवस्था कस्तो छ <

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| संस्थागत वा जनशक्ति÷औजार व्यवस्था | | संस्थागत व्यवस्थाको कृयाशीलता वा सेवाको निरन्तरता | |
| भएको | नभएको | भएको | नभएको |

२६= आयोजना वा कार्यक्रमको नियमित मर्मत संभार वा सञ्चालन÷व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट र खर्चको अवस्था <

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| गत वर्षको बजेट रु | बजेटको स्रोत | गत वर्षको खर्च रु | स्वीकृत बजेट खर्च नभएको भए सोको कारण |
|  | -क\_ आयोजनाको आफ्नै स्रोत  -ख\_ सरकारी स्रोत  -ग\_ अन्य कुनै भए उल्लेख गर्नुहोस |  |  |

२७= आयोजना वा कार्यक्रमप्रति समुदायको अपनत्व वा प्राप्त भएको उपलब्धी वा सेवाप्रति समुदायको माग कस्तो रहेको छ <

-क\_ समुदायको अपनत्व र प्राप्त उपलब्धि वा सेवाको माग उच्च रहेको

-ख\_ समुदायको अपनत्व र प्राप्त उपलब्धि वा सेवाको माग सामान्य रहेको

-ग\_ समुदायको अपनत्व र प्राप्त उपलब्धि वा सेवाको माग न्यून रहेको